## 富士通 日別スケジュール案
| 作業工程名 |  | 作業項目1 | SEQ | 作業項目2 | 予定 |  | 実績 |  | 主担当者 | 貴社出席予定者 |  |  |  |  | 作業状態 | 予 実 | ５月 | [13 empty] | ６月 | [29 empty] | ７月 | [19 empty] | 備 考
[6 empty] | 作業開始 | 作業完了 | 作業開始 | 作業完了 |  | 生産 | イン フラ | PMO | PJ MGR | 外部 |  |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[18 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
1 | 要件定義工程 | 0 | 共通 | 1 | プロジェクトキックオフ ・プロジェクトキックオフに出席する | 貴社からの 連絡待ち |  |  |  | 羽生 | ○ |  | ○ | ○ |  | 準備中 | 予
|  |  | 打合せ | [13 empty] | 実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 2 | ＰＭＯ打合せ ・プロジェクトルールを確認する：説明をPMOから受ける | 6/3 | 6/3 |  |  | 羽生 |  |  | ○ |  |  | 準備中 | 予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 3 | 生産管理領域 月例定例会 ・進捗報告、問題/課題事案の解決等 | 6/19 | 6/19 |  |  | 羽生 | ○ |  | △ | ○ |  | 準備中 | 予 | bar: ６月 19 金
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 4 | PROFOURSカスタマイズ 要件定義 顧客レビュー １回目 | 6/4 | 6/4 |  |  | 桑原 上田 原 | ○ |  | △ |  |  | 準備中 | 予 | bar: ６月 4 木
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 5 | PROFOURSカスタマイズ 要件定義 顧客レビュー ２回目 | 6/11 | 6/11 |  |  | 桑原 上田 原 | ○ |  | △ |  |  | 準備中 | 予 | bar: ６月 11 木
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 6 | PROFOURSアドオン開発 要件定義 顧客レビュー 1回目 | 5/28 | 5/28 |  |  | 羽生 丸尾 上田 | ○ |  | △ |  |  | 準備中 | 予 | bar: ５月 28 木
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 7 | PROFOURSアドオン開発 要件定義 顧客レビュー 2回目 | 6/5 | 6/5 |  |  | 羽生 丸尾 上田 | ○ |  | △ |  |  | 準備中 | 予 | bar: ６月 5 金
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 8 | PROFOURSアドオン開発 要件定義 顧客レビュー 3回目 | 6/12 | 6/12 |  |  | 羽生 丸尾 上田 | ○ |  | △ |  |  | 準備中 | 予 | bar: ６月 12 金
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 9 | 要件定義工程 完了報告レビュー | 6/17 | 6/17 |  |  | 羽生 ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞ | ○ |  | △ | ○ |  | 準備中 | 予 | bar: ６月 17 水
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 10 | 他システム連携打合せ（１回） ・データ連携処理方式について | 6/5 | 6/5 |  |  | 羽生 桑原 | ○ |  | ○ |  | ○ | 準備中 | 予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 11 | 他チーム連携打合せ ・運用テスト計画打合：テスト方針、役割分担 | 6/9 | 6/9 |  |  | 羽生 | ○ |  | ○ |  | ○ | 準備中 | 予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  | 1 | PROFOURSカスタマイズ | 1 | 個別要件案件 資料作成 ・マスタメンテナンス工程管理 | 作成 6/2 修正 6/8 | 作成 6/2 修正 6/8 |  |  | 上田 原 | [5 empty] | 準備中 | 予 | bar: ６月 2 火; ６月 8 月
|  |  | システム要件定義書作成 | [13 empty] | 実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 2 | 個別要件案件 資料作成 ・PROFOURS 作業追加 | 作成 5/20 修正 6/8 | 作成 5/20 修正 6/8 |  |  | 上田 原 | [5 empty] | 準備中 | 予 | bar: ５月 20 水; ６月 8 月
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 3 | 個別要件案件 資料作成 ・PROFOURS チャート表示 | 作成 5/21 修正 6/8 | 作成 5/21 修正 6/8 |  |  | 上田 原 | [5 empty] | 準備中 | 予 | bar: ５月 21 木; ６月 8 月
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 4 | 個別要件案件 資料作成 ・PROFOURS 数量丸め | 作成 5/20 修正 6/8 | 作成 5/20 修正 6/8 |  |  | 上田 原 | [5 empty] | 準備中 | 予 | bar: ５月 20 水; ６月 8 月
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 5 | 個別要件案件 資料作成 ・PROFOURS 日跨ぎ、月跨ぎ計算 | 作成 5/27 修正 6/12 | 作成 5/27 修正 6/16 |  |  | 上田 原 | [5 empty] | 準備中 | 予 | bar: ５月 27 水; ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 16 火
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 6 | 個別要件案件 資料作成 ・PROFOURS 数量計算 | 作成 5/20 修正 6/9 | 作成 5/20 修正 6/9 |  |  | 上田 原 | [5 empty] | 準備中 | 予 | bar: ５月 20 水; ６月 9 火
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 7 | 個別要件案件 資料作成 ・PROFOURS UNIT管理 | 作成 5/26 修正 6/12 | 作成 5/28 修正 6/16 |  |  | 上田 原 | [5 empty] | 準備中 | 予 | bar: ５月 26 火 to ５月 28 木; ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 16 火
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 8 | 個別要件案件 資料作成 ・PROFOURS 作業詳細 | 作成 5/22 修正 6/9 | 作成 5/22 修正 6/9 |  |  | 上田 原 | [5 empty] | 準備中 | 予 | bar: ５月 22 金; ６月 9 火
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 9 | 個別要件案件 資料作成 ・PROFOURS 製造依頼一覧 | 作成 5/27 修正 6/12 | 作成 5/29 修正 6/16 |  |  | 上田 原 | [5 empty] | 準備中 | 予 | bar: ５月 27 水 to ５月 29 金; ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 16 火
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 10 | 個別要件案件 資料作成 ・データモデル作成 | 作成 6/1 修正 6/5 | 作成 6/1 修正 6/8 |  |  | 上田 原 | [5 empty] | 準備中 | 予 | bar: ６月 1 月; ６月 5 金; ６月 8 月
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 11 | 要件定義書 社内レビュー １回目 | 6/3 | 6/3 |  |  | 桑原 上田 原 | [5 empty] | 準備中 | 予 | bar: ６月 3 水
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 12 | 要件定義書 社内レビュー ２回目 | 6/10 | 6/10 |  |  | 桑原 上田 原 | [5 empty] | 準備中 | 予 | bar: ６月 10 水
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  | 2 | アドオン開発 | 1 | 機能要件（システム） ・システム化業務フロー作成 | 作成 5/20 修正 6/1 | 作成 5/22 修正 6/1 | 作成 5/20 | 作成 5/22 | 羽生 | [5 empty] | 作成完了 | 予 | bar: ５月 20 水 to ５月 22 金; ６月 1 月
|  |  | システム要件定義書作成 | [13 empty] | 実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 2 | 機能要件（各種一覧） ・画面一覧、帳票一覧、I/F一覧 | 作成 6/8 修正 6/9 | 作成 6/8 修正 6/10 | 作成 6/5 修正 6/9 | 作成 6/5 修正 6/9 | 丸尾 | [5 empty] | 作成完了 | 予 | bar: ６月 8 月 to ６月 10 水
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 3 | 機能要件（画面） ・画面定義（Excelマスタ画面4機能、帳票出力3機能） | 作成 6/1 修正 6/9 | 作成 6/3 修正 6/11 | 作成 5/29 修正 6/9 | 作成 6/2 修正 6/10 | 丸尾 | [5 empty] | 作成完了 | 予 | bar: ６月 1 月 to ６月 3 水; ６月 9 火 to ６月 11 木
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 4 | 機能要件（帳票） ・帳票定義（８帳票） | 作成 5/26 修正 6/8 | 作成 5/29 修正 6/11 | 作成 5/25 修正 6/8 | 作成 5/28 修正 6/10 | 丸尾 | [5 empty] | 作成完了 | 予 | bar: ５月 26 火 to ５月 27 水; ５月 29 金; ６月 8 月 to ６月 11 木
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 5 | 機能要件（インターフェイス） ・インターフェイス定義（IN/OUT） | 作成 6/3 修正 6/10 | 作成 6/5 修正 6/11 | 作成 6/2 修正 6/10 | 作成 6/4 修正 6/11 | 丸尾 | [5 empty] | 作成完了 | 予 | bar: ６月 3 水 to ６月 5 金; ６月 10 水 to ６月 11 木
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 6 | 機能要件 ・機能一覧作成 | 作成 6/10 修正 6/12 | 作成 6/10 修正 6/12 | 作成 6/10 修正 6/12 | 作成 6/10 修正 6/12 | 丸尾 | [5 empty] | 作成完了 | 予 | bar: ６月 10 水; ６月 12 金
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 7 | 機能要件 ・社内レビュー１回目 | 6/3 | 6/3 |  |  | 羽生 丸尾 上田 | [5 empty] | 準備中 | 予 | bar: ６月 3 水
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 8 | 機能要件 ・社内レビュー２回目 | 6/10 | 6/10 |  |  | 羽生 丸尾 上田 | [5 empty] | 準備中 | 予 | bar: ６月 10 水
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 9 | 移行要件確認 ・移行要件確認書作成 | 作成 6/2 修正 6/8 | 作成 6/4 修正 6/9 |  |  | 羽生 上田 | [5 empty] | 準備中 | 予 | bar: ６月 2 火 to ６月 4 木; ６月 8 月 to ６月 10 水
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 10 | 操作マニュアル要件確認 ・マニュアル要件書作成 | 作成 6/8 修正 6/15 | 作成 6/9 修正 6/15 |  |  | 羽生 桑原 | [5 empty] | 準備中 | 予 | bar: ６月 8 月 to ６月 9 火; ６月 15 月
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  | 3 | HULFT導入 | 1 | 現状調査 ・実機調査～現状取りまとめ |  |  |  |  | 奥村 羽生 |  | ○ | ○ |  |  | 準備中 | 予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 2 | 要件ヒアリング |  |  |  |  | 奥村 羽生 |  | ○ | △ |  |  | 準備中 | 予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 3 | 要件確認書作成 |  |  |  |  | 奥村 | [5 empty] | 準備中 | 予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 4 | 連携テスト計画 打合せ ・実施時期、テスト方針 |  |  |  |  | 奥村 |  | ○ | ○ |  | ○ | 準備中 | 予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  | 4 | バックアップ環境構築 | 1 | 新バックアップ方式の確認 ・主幹ベンダからの処理方式の説明を受ける |  |  |  |  | 羽生 A |  | ○ | ○ |  | ○ | 準備中 | 予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 2 | インフラ／生産管理チーム打合せ ・非機能要件ヒアリング |  |  |  |  | A |  | ○ | △ |  |  | 準備中 | 予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 3 | 非機能要件確認書作成 ・バックアップ／リストア 要件定義書作成 |  |  |  |  | A | [5 empty] | 準備中 | 予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 4 | 非機能要件要件確認書作成 ・社内レビュー |  |  |  |  | A | [5 empty] | 準備中 | 予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
2 | 基本設計工程 | 0 | 共通 | 1 | 生産管理領域 月例定例会 ・進捗報告、問題/課題事案の解決等 | 7/13 | 7/13 |  |  | 羽生 | ○ |  | △ | ○ |  | 準備中 | 予 | bar: ７月 13 月
| ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ：UI |  | 打合せ | [13 empty] | 実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 2 | PROFOURSカスタマイズ 基本設計 顧客レビュー １回目 | 6/25 | 6/25 |  |  | 上田 桑原 | ○ |  | △ |  |  | 準備中 | 予 | bar: ６月 25 木
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 3 | PROFOURSカスタマイズ 基本設計 メール回覧レビュー or Web会議 2回目 | 7/2 | 7/2 |  |  | 上田 桑原 | ○ |  | △ |  |  | 準備中 | 予 | bar: ７月 2 木
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 4 | PROFOURS アドオン開発 基本設計 顧客レビュー 1回目 | 6/26 | 6/26 |  |  | 羽生 丸尾 | ○ |  | △ |  |  | 準備中 | 予 | bar: ６月 26 金
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 5 | PROFOURS アドオン開発 基本設計 顧客レビュー ２回目 | 7/3 | 7/3 |  |  | 羽生 丸尾 | ○ |  | △ |  |  | 準備中 | 予 | bar: ７月 3 金
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 6 | 基本設計工程 完了報告レビュー | 7/10 | 7/10 |  |  | 羽生 ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞ | ○ |  | △ | ○ |  | 準備中 | 予 | bar: ６月 17 水
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 7 | 作成成果物 納品 | 7/10 | 7/10 |  |  | 羽生 | ○ |  | △ |  |  | 準備中 | 予 | bar: ７月 10 金
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 8 | 他チーム連携打合せ システムテスト実施計画（スケジュール、テスト方針） | 6/22 | 6/22 |  |  | 羽生 | ○ |  | ○ |  | ○ | 準備中 | 予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 9 | 他チーム連携打合せ システムテスト実施計画（シナリオ検討、実施方法） | 7/6 | 7/6 |  |  | 羽生 | ○ |  | ○ |  | ○ | 準備中 | 予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 10 | 他チーム連携打合せ ・運用移行（システム、業務、データ）打合せ | 7/8 | 7/8 |  |  | 羽生 | ○ |  | ○ |  | ○ | 準備中 | 予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  | 1 | PROFOURSカスタマイズ | 1 | システム基本設計書 資料作成 ・マスタメンテナンス工程管理 | 作成 6/12 修正 6/26 | 作成 6/15 修正 6/26 |  |  | 上田 原 | [5 empty] | 準備中 | 予 | bar: ６月 12 金; ６月 15 月; ６月 26 金
|  |  | システム基本設計書作成 | [13 empty] | 実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 2 | システム基本設計書 資料作成 ・PROFOURS 作業追加 | 作成 6/16 修正 6/26 | 作成 6/16 修正 6/26 |  |  | 上田 原 | [5 empty] | 準備中 | 予 | bar: ６月 16 火; ６月 26 金
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 3 | システム基本設計書 資料作成 ・PROFOURS チャート表示 | 作成 6/16 修正 6/26 | 作成 6/16 修正 6/26 |  |  | 上田 原 | [5 empty] | 準備中 | 予 | bar: ６月 16 火; ６月 26 金
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 4 | システム基本設計書 資料作成 ・PROFOURS 数量丸め | 作成 6/16 修正 6/26 | 作成 6/16 修正 6/26 |  |  | 上田 原 | [5 empty] | 準備中 | 予 | bar: ６月 16 火; ６月 26 金
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 5 | システム基本設計書 資料作成 ・PROFOURS 日跨ぎ、月跨ぎ計算 | 作成 6/17 修正 6/29 | 作成 6/18 修正 7/1 |  |  | 上田 原 | [5 empty] | 準備中 | 予 | bar: ６月 16 火 to ６月 17 水; ６月 29 月 to ７月 1 水
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 6 | システム基本設計書 資料作成 ・PROFOURS 数量計算 | 作成 6/16 修正 6/26 | 作成 6/16 修正 6/26 |  |  | 上田 原 | [5 empty] | 準備中 | 予 | bar: ６月 16 火 to ６月 17 水; ６月 26 金
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 7 | システム基本設計書 資料作成 ・PROFOURS UNIT管理 | 作成 6/19 修正 6/29 | 作成 6/22 修正 7/1 |  |  | 上田 原 | [5 empty] | 準備中 | 予 | bar: ６月 19 金; ６月 22 月; ６月 29 月 to ７月 1 水
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 8 | システム基本設計書 資料作成 ・PROFOURS 作業詳細 | 作成 6/16 修正 6/26 | 作成 6/16 修正 6/26 |  |  | 上田 原 | [5 empty] | 準備中 | 予 | bar: ６月 16 火; ６月 26 金
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 9 | システム基本設計書 資料作成 ・PROFOURS 製造依頼一覧 | 作成 6/23 修正 6/29 | 作成 6/24 修正 7/1 |  |  | 上田 原 | [5 empty] | 準備中 | 予 | bar: ６月 23 火 to ６月 24 水; ６月 29 月 to ７月 1 水
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 10 | システム機能基本設計 ・社内レビュー(１回） | 6/24 | 6/24 |  |  | 上田 桑原 | [5 empty] | 準備中 | 予 | bar: ６月 24 水
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  | 2 | アドオン開発 | 1 | 機能設計 ・プロセス機能設計 | 作成 6/15 修正 6/29 | 作成 6/17 修正 6/29 |  |  | 羽生 丸尾 | [5 empty] | 準備中 | 予 | bar: ６月 15 月 to ６月 17 水; ６月 29 月
|  |  | システム基本設計書作成 | [13 empty] | 実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 2 | 機能設計 ・画面設計（画面仕様書） | 作成 6/15 修正 6/29 | 作成 6/24 修正 6/30 | 作成 6/16 | 作成 6/23 | 丸尾 馬場 | [5 empty] | 作成中 | 予 | bar: ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 24 水; ６月 29 月 to ６月 30 火
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 3 | 機能設計 ・帳票設計（帳票仕様書） | 作成 6/23 修正 7/6 | 作成 7/1 修正 7/7 | 作成 6/24 |  | 丸尾 馬場 | [5 empty] | 準備中 | 予 | bar: ６月 23 火 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 1 水; ７月 6 月 to ７月 7 火
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 4 | 機能設計 ・インターフェイスバッチ設計（バッチ仕様書） | 作成 6/19 修正 7/6 | 作成 7/1 修正 7/7 | 作成 6/19 |  | 丸尾 馬場 | [5 empty] | 作成中 | 予 | bar: ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 1 水; ７月 6 月 to ７月 7 火
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 5 | 運用保守設計 ・システム運用設計 | 作成 7/2 修正 7/6 | 作成 7/2 修正 7/6 |  |  | 羽生 | [5 empty] | 準備中 | 予 | bar: ７月 2 木; ７月 6 月
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 6 | システム機能基本設計 ・社内レビュー(１回） | 6/24 | 6/24 |  |  | 羽生 丸尾 上田 | [5 empty] | 準備中 | 予 | bar: ６月 24 水
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 6 | システム機能基本設計 ・社内レビュー(２回） | 7/1 | 7/1 |  |  | 羽生 丸尾 上田 | [5 empty] | 準備中 | 予 | bar: ７月 1 水
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 7 | 最終納品物取りまとめ | 7/8 | 7/9 |  |  | 羽生 桑原 | [5 empty] | 準備中 | 予 | bar: ７月 8 水 to ７月 9 木
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  | 3 | HULFT導入 | 1 | ファイル転送環境デザインシート作成 |  |  |  |  | 奥村 | [5 empty] | 準備中 | 予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 2 | HULFT設定一覧作成 |  |  |  |  | 奥村 | [5 empty] | 準備中 | 予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 3 | 社内レビュー |  |  |  |  | 奥村 | [5 empty] | 準備中 | 予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 4 | 生産管理＋インフラチーム打合せ |  |  |  |  | 奥村 |  | ○ | △ |  |  | 準備中 | 予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  | 4 | バックアップ環境構築 | 1 | バックアップ/リストア 方式設計書作成 |  |  |  |  | A | [5 empty] | 準備中 | 予
|  |  | 方式設計 | [13 empty] | 実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 2 | 社内レビュー |  |  |  |  | A | [5 empty] | 準備中 | 予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 3 | 生産管理＋インフラチーム打合せ |  |  |  |  | A |  | ○ | △ |  |  | 準備中 | 予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
保留
保留
保留
保留
Note on L2: ○：必須 △：依頼（任意）
Note on AN29: 6月4日打合せでの修正対応
Note on AN31: 6月4日打合せでの修正対応
Note on AN33: 6月4日打合せでの修正対応
Note on AN35: 6月4日打合せでの修正対応
Note on AR37: 6月11日打合せ結果の資料修正 6月12日～6月16日まで
Note on AO39: 6月4日打合せでの修正対応
Note on AR41: 6月11日打合せ結果の資料修正 6月12日～6月16日まで
Note on AO43: 6月4日打合せでの修正対応
Note on AR45: 6月11日打合せ結果の資料修正 6月12日～6月16日まで
Note on AK47: 6月4日打合せの修正対応 6月5日～8日まで
Note on K103: 13:30～16:00(対面)
Note on K105: 13:30～16:00(対面)
Note on BF119: 6月25日打合せ結果の資料修正
Note on BF121: 6月25日打合せ結果の資料修正
Note on BF123: 6月25日打合せ結果の資料修正
Note on BF125: 6月25日打合せ結果の資料修正
Note on BI127: 6月25日打合せ結果の資料修正 6月29日～7月1日
Note on BF129: 6月25日打合せ結果の資料修正
Note on BI131: 6月25日打合せ結果の資料修正 6月29日～7月1日
Note on BF133: 6月25日打合せ結果の資料修正
Note on BI135: 6月25日打合せ結果の資料修正 6月29日～7月1日
Note on BI141: 6月26日打合せ結果の資料修正
Note on K143: 作成完了見込み 6/23
Note on BI143: 6月26日打合せ結果の資料修正 6月29日～6月30日
Note on BP145: 7月3日打合結果の資料修正 7月6日～７日
Note on BP147: 7月3日打合結果の資料修正 7月6日～７日
Note on BP149: 7月3日打合結果の資料修正

## UI
| 作業工程名 |  | 作業項目1 | SEQ | 作業項目2 | 予定 |  | 実績 |  | 主担当者 | 貴社出席予定者 |  |  |  |  | 作業状態 | 予 実 | ５月 | [13 empty] | ６月 | [29 empty] | ７月 | [19 empty] | 備 考
[6 empty] | 作業開始 | 作業完了 | 作業開始 | 作業完了 |  | 生産 | イン フラ | PMO | PJ MGR | 外部 |  |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[18 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
1 | 成果物作成(UI) | 1 | 画面仕様書 | 1 | 受注一覧表出力 |  |  | 作成：6/ | 作成：6/23 | 丸尾 | [5 empty] | 作成完了 | 予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 2 | 製造計画予定一覧表出力 |  |  | 作成：6/ | 作成：6/23 | 馬場 | [5 empty] | 作成完了 | 予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 3 | BO回答書出力 |  |  | 作成：6/ | 作成：6/23 | 馬場 | [5 empty] | 作成完了 | 予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 4 | 工程パターンマスタメンテナンス |  |  | 作成：6/ | 作成：6/23 | 丸尾 | [5 empty] | 作成完了 | 予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 5 | 製品マスタメンテナンス |  |  | 作成：6/ | 作成：6/23 | 丸尾 | [5 empty] | 作成完了 | 予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 6 | 設備グループマスタメンテナンス |  |  | 作成：6/ | 作成：6/23 | 丸尾 | [5 empty] | 作成完了 | 予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 7 | 段取時間マスタメンテナンス |  |  | 作成：6/ | 作成：6/23 | 丸尾 | [5 empty] | 作成完了 | 予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  | 2 | 帳票仕様書 | 1 | 受注一覧表 | 作成：6/25 | 作成：6/25 |  |  | 馬場 | [5 empty] | 準備中 | 予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 2 | 製造予定計画数一覧表(パレット) | 作成：6/24 | 作成：6/24 | 作成：6/24 | 作成：6/24 | 丸尾 | [5 empty] | 作成完了 | 予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 3 | 製造予定計画数一覧表(稼働時間) | 作成：6/25 | 作成：6/25 |  |  | 丸尾 | [5 empty] | 準備中 | 予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 4 | 製造予定計画数一覧表(製造容量) | 作成：6/25 | 作成：6/25 |  |  | 丸尾 | [5 empty] | 準備中 | 予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 5 | サントリーSocius向け製造計画表 | 作成：6/24 | 作成：6/24 | 作成：6/24 | 作成：6/24 | 馬場 | [5 empty] | 作成完了 | 予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 6 | BO回答書(アサヒ飲料) | 作成：6/26 | 作成：6/26 |  |  | 馬場 | [5 empty] | 準備中 | 予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 7 | BO回答書(キリンビバレッジ) | 作成：6/26 | 作成：6/26 |  |  | 馬場 | [5 empty] | 準備中 | 予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 8 | BO回答書(伊藤園) | 作成：6/29 | 作成：6/29 |  |  | 馬場 | [5 empty] | 準備中 | 予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 9 | BO回答書(その他BO) | 作成：6/29 | 作成：6/29 |  |  | 馬場 | [5 empty] | 準備中 | 予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  | 3 | バッチ仕様書 | 1 | 部署マスタ取込 | 作成：6/30 | 作成：6/30 |  |  | 馬場 | [5 empty] | 準備中 | 予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 2 | 部署マスタ展開 | 作成：6/26 | 作成：6/26 |  |  | 丸尾 | [5 empty] | 準備中 | 予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 3 | 設備マスタ取込 | 作成：6/30 | 作成：6/30 |  |  | 馬場 | [5 empty] | 準備中 | 予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 4 | 設備マスタ展開 | 作成：6/26 | 作成：6/26 |  |  | 丸尾 | [5 empty] | 準備中 | 予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 5 | 取引先マスタ取込 |  |  | 作成：6/ | 作成：6/23 | 丸尾 | [5 empty] | 作成完了 | 予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 6 | 取引先マスタ展開 |  |  | 作成：6/ | 作成：6/23 | 丸尾 | [5 empty] | 作成完了 | 予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 7 | 製品マスタ取込 | 作成：6/30 | 作成：6/30 |  |  | 馬場 | [5 empty] | 準備中 | 予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 8 | 製品マスタ展開 | 作成：6/29 | 作成：6/30 |  |  | 丸尾 | [5 empty] | 準備中 | 予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 9 | 処方マスタ取込 | 作成：6/30 | 作成：6/30 |  |  | 馬場 | [5 empty] | 準備中 | 予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 10 | 処方マスタ展開 | 作成：7/1 | 作成：7/1 |  |  | 丸尾 | [5 empty] | 準備中 | 予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 11 | 工程マスタ送信データ登録 | 作成：6/29 | 作成：6/29 |  |  | 丸尾 | [5 empty] | 準備中 | 予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 12 | 工程マスタファイル出力 | 作成：7/1 | 作成：7/1 |  |  | 馬場 | [5 empty] | 準備中 | 予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 13 | 工程設備マスタ送信データ登録 | 作成：6/29 | 作成：6/29 |  |  | 丸尾 | [5 empty] | 準備中 | 予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 14 | 工程設備マスタファイル出力 | 作成：7/1 | 作成：7/1 |  |  | 馬場 | [5 empty] | 準備中 | 予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 15 | 工程パターンマスタ送信データ登録 |  |  | 作成：6/ | 作成：6/23 | 丸尾 | [5 empty] | 作成完了 | 予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 16 | 工程パターンマスタファイル出力 |  |  | 作成：6/ | 作成：6/23 | 丸尾 | [5 empty] | 作成完了 | 予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 17 | 製造予定マスタ送信データ登録 | 作成：6/30 | 作成：7/1 |  |  | 丸尾 | [5 empty] | 準備中 | 予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 18 | 製造予定マスタファイル出力 | 作成：7/1 | 作成：7/1 |  |  | 馬場 | [5 empty] | 準備中 | 予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
Note on L2: ○：必須 △：依頼（任意）
Note on J3: 6/23以前で完了分 →全て6/23とした
Note on AN30: 6月4日打合せでの修正対応
Note on AN32: 6月4日打合せでの修正対応
Note on AN34: 6月4日打合せでの修正対応
Note on AN36: 6月4日打合せでの修正対応
Note on AR38: 6月11日打合せ結果の資料修正 6月12日～6月16日まで
Note on AO40: 6月4日打合せでの修正対応
Note on AR42: 6月11日打合せ結果の資料修正 6月12日～6月16日まで
Note on AO44: 6月4日打合せでの修正対応
Note on AR46: 6月11日打合せ結果の資料修正 6月12日～6月16日まで
Note on AK48: 6月4日打合せの修正対応 6月5日～8日まで

## SS
| 作業工程名 |  | 作業項目1 | SEQ | 作業項目2 | 予定 |  | 実績 |  | 主担当者 | 貴社出席予定者 |  |  |  |  | 作業状態 | 予 実 | ５月 | [13 empty] | ６月 | [29 empty] | ７月 | [19 empty] | 備 考
[6 empty] | 作業開始 | 作業完了 | 作業開始 | 作業完了 |  | 生産 | イン フラ | PMO | PJ MGR | 外部 |  |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[18 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
1 | 成果物作成(SS) | 1 | 画面仕様書 | 1 | 受注一覧表出力 |  |  | 6/24 | 6/25 | 馬場 | [5 empty] | 作成完了 | 予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 2 | 製造計画予定一覧表出力 |  |  | 6/25 | 6/25 | 馬場 | [5 empty] | 作成完了 | 予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 3 | BO回答書出力 |  |  | 6/26 |  | 馬場 | [5 empty] | 仕掛中 | 予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 4 | 工程パターンマスタメンテナンス |  |  |  |  | 馬場 | [5 empty] | 準備中 | 予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 5 | 製品マスタメンテナンス |  |  |  |  | 馬場 | [5 empty] | 準備中 | 予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 6 | 設備グループマスタメンテナンス |  |  |  |  | 馬場 | [5 empty] | 準備中 | 予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 7 | 段取時間マスタメンテナンス |  |  |  |  | 馬場 | [5 empty] | 準備中 | 予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  | 2 | 帳票仕様書 | 1 | 受注一覧表 |  |  | 6/24 | 6/25 | 馬場 | [5 empty] | 作成完了 | 予
|  |  | ※ 1と共通 | [13 empty] | 実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 2 | 製造予定計画数一覧表(パレット) |  |  | 6/25 | 6/25 | 馬場 | [5 empty] | 作成完了 | 予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 3 | 製造予定計画数一覧表(稼働時間) |  |  | 6/25 | 6/25 | 馬場 | [5 empty] | 作成完了 | 予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 4 | 製造予定計画数一覧表(製造容量) |  |  | 6/25 | 6/25 | 馬場 | [5 empty] | 作成完了 | 予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 5 | サントリーSocius向け製造計画表 |  |  | 6/26 |  | 馬場 | [5 empty] | 仕掛中 | 予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 6 | BO回答書(アサヒ飲料) |  |  | 6/26 |  | 馬場 | [5 empty] | 仕掛中 | 予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 7 | BO回答書(キリンビバレッジ) |  |  |  |  | 馬場 | [5 empty] | 準備中 | 予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 8 | BO回答書(伊藤園) |  |  |  |  | 馬場 | [5 empty] | 準備中 | 予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 9 | BO回答書(その他BO) |  |  |  |  | 馬場 | [5 empty] | 準備中 | 予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  | 3 | バッチ仕様書 | 1 | 部署マスタ取込 |  |  | 6/26 | 6/26 | 魯 | [5 empty] | 準備中 | 予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 2 | 部署マスタ展開 |  |  | 6/26 | 6/26 | 魯 | [5 empty] | 準備中 | 予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 3 | 設備マスタ取込 |  |  | 6/26 | 6/26 | 魯 | [5 empty] | 準備中 | 予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 4 | 設備マスタ展開 |  |  | 6/26 | 確認事項有 | 魯 | [5 empty] | 準備中 | 予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 5 | 取引先マスタ取込 |  |  | 6/25 | 6/25 | 魯 | [5 empty] | 作成完了 | 予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 6 | 取引先マスタ展開 |  |  | 6/25 | 6/25 | 魯 | [5 empty] | 作成完了 | 予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 7 | 製品マスタ取込 |  |  |  |  | 魯 | [5 empty] | 準備中 | 予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 8 | 製品マスタ展開 |  |  |  |  | 魯 | [5 empty] | 準備中 | 予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 9 | 処方マスタ取込 |  |  |  |  | 魯 | [5 empty] | 準備中 | 予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 10 | 処方マスタ展開 |  |  |  |  | 魯 | [5 empty] | 準備中 | 予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 11 | 工程マスタ送信データ登録 |  |  |  |  | 魯 | [5 empty] | 準備中 | 予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 12 | 工程マスタファイル出力 |  |  |  |  | 魯 | [5 empty] | 準備中 | 予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 13 | 工程設備マスタ送信データ登録 |  |  |  |  | 魯 | [5 empty] | 準備中 | 予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 14 | 工程設備マスタファイル出力 |  |  |  |  | 魯 | [5 empty] | 準備中 | 予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 15 | 工程パターンマスタ送信データ登録 |  |  |  |  | 魯 | [5 empty] | 準備中 | 予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 16 | 工程パターンマスタファイル出力 |  |  |  |  | 魯 | [5 empty] | 準備中 | 予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 17 | 製造予定マスタ送信データ登録 |  |  |  |  | 魯 | [5 empty] | 準備中 | 予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
|  |  |  | 18 | 製造予定マスタファイル出力 |  |  |  |  | 魯 | [5 empty] | 準備中 | 予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
予
実 | bar: ５月 18 月 to ５月 22 金; ５月 25 月 to ５月 29 金; ６月 1 月 to ６月 5 金; ６月 8 月 to ６月 12 金; ６月 15 月 to ６月 19 金; ６月 22 月 to ６月 26 金; ６月 29 月 to ７月 3 金; ７月 6 月 to ７月 10 金; ７月 13 月 to ７月 17 金; ７月 20 月
Note on L2: ○：必須 △：依頼（任意）
Note on AN30: 6月4日打合せでの修正対応
Note on AN32: 6月4日打合せでの修正対応
Note on AN34: 6月4日打合せでの修正対応
Note on AN36: 6月4日打合せでの修正対応
Note on AR38: 6月11日打合せ結果の資料修正 6月12日～6月16日まで
Note on AO40: 6月4日打合せでの修正対応
Note on AR42: 6月11日打合せ結果の資料修正 6月12日～6月16日まで
Note on AO44: 6月4日打合せでの修正対応
Note on AR46: 6月11日打合せ結果の資料修正 6月12日～6月16日まで
Note on AK48: 6月4日打合せの修正対応 6月5日～8日まで